24.02.2021 № 14

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БУНБУЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории Бунбуйского муниципального образования в 2021году

В результате складывающейся гидрометеорологической обстановки на территории Бунбуйского муниципального образования существует вероятность возникновения неблагоприятных и опасных гидрологических явлений на р. Чуна и ее притоках в весенний и летний период 2021 года. На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003года № 131-ФЗ , руководствуясь статьей 6  Устава Бунбуйского муниципального образования, в целях предупреждения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2021 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию и утвердить ее состав (Приложение № 1)

2. Утвердить прилагаемый перечень состава сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории Бунбуйского муниципального образования (приложение № 2)

3. Утвердить план противопаводковых мероприятий в весенний период 2021 года на территории Бунбуйского муниципального образования (приложение № 3 )

4. Провести оценку состояния ледовой и паводковой обстановки в зоне риска подтопления паводковыми водами и организовать контроль за ее развитием.

5. Определить границы и площади возможных зон подтопления, объектов экономики, сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, численность привлекаемых сил и средств для выполнения противопаводковых  мероприятий и аварийно- спасательных работ ( личного состава, техники).

6. Уточнить объем и состав запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости на подтапливаемых территориях.

7. Спланировать мероприятия по эвакуации населения, порядок обеспечения его жизненно важных потребностей.

8. Довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации.

9. Установить порядок, нормы обеспечения и источник финансирования эвакуационных мероприятий.

10. Произвести расчет по определению потребности в транспортных средствах, горюче-смазочных материалах и ресурсах жизнеобеспечения.

11. Организовать патрулирование с целью своевременного обнаружения ледовых заторов.

12. Информировать население о проводимых противопаводковых  мероприятиях, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – о мероприятиях по их ликвидации.

13. Во время ледохода и образования заторов льда на  р.Чуна и ее притоках при угрозе подтопления территории докладывать через два часа в дежурную службу администрации района по телефонам: 2-12-13, 2-14-27.

14. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой

Глава Бунбуйского

муниципального образования

С.П. Левшаков

Приложение № 1 к постановлению главы администрации

Бунбуйского муниципального образования

От 24.02.2021 № 14

С О С Т А В

Противопаводковой  комиссии на территории Бунбуйского муниципального образования

Левшаков  Сергей Петрович - председатель комиссии, глава администрации Бунбуйского       муниципального образования

Корниленкова Ирина Васильевна-заместитель председателя комиссии,  руководитель аппарата администрации

Члены комиссии:

Рубанкова Людмила Серафимовна –индивидуальный предприниматель

Патрушева Анна Михайловна- директор ДЦ

Гагарина Алена Викторовна - директор МОУСО школы № 9

Коновалова Светлана Геннадьевна- заведующая МДОУ детский сад № 29

Руководитель аппарата администрации

Бунбуйского муниципального образования                               И.В. Корниленкова

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

Бунбуйского муниципального образования

От 24.02.2021 № 14

## СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧС В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА НА ТЕРРИТОРИИ БУНБУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование и количество основных видов техники и оборудования | Наименование формирований | Ф.И.О. руководителя телефон |
| --- | --- | --- |
| УАЗ -39099 | администрация | Левшаков С.П.. 95-00-3 |
| ГАЗ-53 (бочка) | администрация | Левшаков С.П. 95-00-3 |
| МТЗ-80 | администрация | Левшаков С.П. 95-00-3 |
| Мотопомпа (3 шт) | администрация | Левшаков С.П. 95-00-3 |
| мотолодка | частная | Корниленков В.И. |
| мотолодка | частная | Кулаков Н.А. |
| Здание СДЦ с.Бунбуй (место эвакуации) | администрация | Патрушева А.М. |

Руководитель аппарата администрации

Бунбуйского муниципального образования                               И.В. Корниленкова

Приложение № 3

к постановлению главы администрации

Бунбуйского муниципального образования

От 24.02.2021 № 14

П Л А Н

противопаводковых мероприятий на весенний период 2021 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать оперативные группы из состава работников администраций муниципального образования, определить места их дислокации для координации действий сил и средств в ходе проведения противопаводковых мероприятий. | до 10.04.2021г. | Комиссия ГО и ЧС |
| 2. | Организовать взаимодействие с администрацией района, службами, участвующими в обеспечении жизнедеятельности населения | до 15.04.2021г | Комиссия ГО и ЧС |
| 3. | Уточнить численность населения, проживающего в опасных зонах с указанием точного адреса, социального статуса ( работающий, безработный, учащийся и т.д.) | до 20.03.2021г | Специалист по работе с населением |
| 4. | Определить перечень материальных ценностей, подлежащих вывозу из зоны возможного подтопления, включая имущества граждан. | до 20.03.2021г | Комиссия ГО и ЧС |
| 5. | Организовать подготовку плавсредств на паводковый период для эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного затопления | до 20.04.2021г | Глава администрации |
| 6. | Подготовить и распределить автомобильный транспорт для эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного затопления | до 20.04.2021г. | Глава администрации |
| 7. | Определить места временного размещения для пострадавшего населения. | до 20.04.2021г. | Комиссия ГО и ЧС |
| 8. | Определить основные и резервные маршруты эвакуации, организовать их подготовку. | до 20.04.2021г. | Комиссия ГО и ЧС |
| 9. | Разработать планы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с.Бунбуй расположенному в зоне возможного затопления. | до 20.04.2021г. | Комиссия ГО и ЧС |
| 10. | Организовать подготовку населения к действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации, провести разъяснительную работу среди населения о сохранности личного имущества и правил поведения при наводнении. | до 20.04.2021г. | Комиссия ГО и ЧС |
| 11 | В населенных пунктах с.Бунбуй обеспечить наблюдение за гидрологической обстановкой на реке (а при осложнении ледовой обстановки круглосуточно) и передачу информации в ЕДДС района.. | с 10.04.2021г. | Глава администрации |
| 12. | Провести обследование готовности имеющихся гидротехнических и инженерных сооружений к пропуску паводковых вод. | до 20.04.2021г. | Глава администрации |

Руководитель аппарата администрации

Бунбуйского муниципального образования                               И.В. Корниленкова